## Sheet1
ID	Nom	Description	Importance	Temps estimé (j)	Demo	Note		etat

	Premier sprint (BDD)

1	Création BDD	Création du MCD de notre base de données	110	5	MCD			fait
2	Scripts de test BDD (Compte Joueur)	Test pour la fonctionnalité gestion compte joueur	110	2	MCD + scripts			fait
3	Scripts de test BDD (Packs)	Test pour la fonctionnalité gestion des packs	110	2	MCD + scripts			fait
4	Scripts de test BDD (Offres)	Test pour la fonctionnalité gestion des offres	110	2	MCD + scripts			fait
5	Scripts de test BDD (Cartes)	Test pour la fonctionnalité gestion des cartes	110	2	MCD + scripts			fait
6	Manager jdbc (update request)	Fonction pour l’envoi de requetes de mise à jour de la BDD	109	4	navigateur			fait
7	Manager jdbc (query request)	Fonction pour l’envoi de requetes de type SELECT	109	4	navigateur			fait

	Deuxième sprint (Server)

8	Account Manager (Authentification)	Fonction d’authentification de compte	108	4	navigateur			fait
9	Account Manager (création de compte)	Fonction de création de compte	108	5	navigateur			fait
10	Inventory Manager (Swap cards)	Fonction de mise à jour du deck d’un joueur	108	4	navigateur			fait
11	Inventory Manager (Inventory view)	Fonction de création d’une vue de l’inventaire (pour etre envoyé au client)	108	2	navigateur			fait
12	Objet de Vue	Création d'objets representant les objets de la BDD	107	2	navigateur			fait
13	Servlet Authentification	Création de servlets d'authentification utilisateur	106	1	navigateur			fait
14	Servlet Compte	Création de servlets de création de compte	106	1	navigateur			fait
15	Servlet Inventaire	Création de servlet pour l'affichage de l'inventaire	106	1	navigateur			fait
16	Servlet Boutique	Création de servlet pour l'affichage de la boutique	106	1	navigateur			fait

	Troisieme sprint (Client)

17	Page jsp creation compte	Création d'une page jsp pour la création de compte utilisateur	106	5	navigateur			fait
18	Page jsp boutique	Création d'une page jsp pour l'affichage de la boutique	106	2	navigateur			fait
19	Page jsp gestion compte	Création d'une page jsp pour la gestion de compte utilisateur	105	1	navigateur			fait
20	Page jsp gestion de decks joueur	Page jsp pour la gestion de compte joueur	105	1	navigateur			fait
21	Shop Manager (achat d’un pack)	Fonction pour la gestion de l’achat d’un pack dans la boutique	98	2	navigateur			fait
22	Shop Manager (achat d’une icône)	Fonction pour la gestion de l’achat d’une icône dans la boutique	97	2	navigateur			fait
23	Shop Manager (achat d’un boost)	Fonction pour la gestion de l’achat d’un boost dans la boutique	96	2	navigateur			fait
24	Shop Manager (achat d’un skin de map)	Fonction pour la gestion de l’achat d’un skin de map dans la boutique	95	2	navigateur			fait
25	Shop Manager (achat d’un skin de carte)	Fonction pour la gestion de l’achat d’un skin de carte dans la boutique	94	2	navigateur			fait
26	Shop Manager (achat de monnaie)	Fonction pour la gestion de l’achat de monnaie dans la boutique	25	2	navigateur			fait

	Dernier sprint (style et présentation)

27	Page jsp administration	Création d’une page jsp pour l’administration du jeu	52	7	navigateur			fait
28	Css page présentation		34	2	navigateur			fait
29	Css page creation compte		39	2	navigateur			en cours …
30	Css page boutique		38	2	navigateur			en cours …
31	Css page gestion de compte		37	2	navigateur			en cours …
32	Css page administration		36	2	navigateur			en cours …
33	Css page gestion de decks		35	2	navigateur			en cours …
34	Page jsp de présentation	Création d'une page jsp pour la présentation de l'appli	34	2	navigateur			en cours …

	3 personnes 2 semaine (7j)/sprint 50% focalisation 42 jours*hommes -> 21 points d'histoires.